イベント報告書

作成者：広報 広子

作成日：202△/▲/▲

1.イベントの概要

| タイトル | ■■ POP UP in ◆◆ |
| --- | --- |
| 実施の目的 | ・既存顧客へリニューアル商品■■の認知向上、購買促進 ・新規顧客へ■■ブランドの世界観を発信 |

2.イベントの詳細

| 内容 | ◆◆駅構内にポップアップショップを出店 ・リニューアル商品■■のサンプルを配布 |
| --- | --- |
| ターゲット | ◆◆駅を利用するファッション感度の高い20～30代の女性 |
| 日時 | 202△/▲/■ ～ 202△/△/■■ （3日間） |
| 場所 | ◆◆駅 ▲▼コンコース |
| 宣伝方法 | ・メールマガジン配信 ・SNS広告（X、Instagram） |
| 協力企業 | ・株式会社★★（SNS広告） ・▼▲株式会社（会場設計・設営） |
| 予算 | 約350万円（見積） → 395万円（実費） （内訳は別紙に記載） |

3.実施実績

|  | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来場者数 | XXX | XXX | XXX | X,XXX | Ｘ,XXX | XXX％ |

|  | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| サンプルの配布数 | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XX％ |

|  | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上金額（万円） | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX％ |

4.当日の会場の様子

（詳細は別紙参照）

5.メディア掲載実績

| 日付 | メディア名 | タイトル | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 202△/▲/XX | ●● | ◆◆駅で■■イベントのポップアップショップが開催 | https://~ |
| 202△/▲/XX | ▲▲ | ■■の世界観全開！イベントが◆◆駅で開催 | https://~ |
| 202△/▲/XX | ★★ | ■■の新商品詳細レビュー | https://~ |

（期間：202△/▲/XX～▲/XX）

6.来場者の声／SNSでの反響

|  |  | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| イベントに関するUGCの数（件） | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Instagram |  |  |  |  |  |  |
|  | TikTok |  |  |  |  |  |  |

UGCの内容

| ポジティブ | ・実店舗がない■■の商品を実際に手に取れてありがたい（約XX件） ・従業員の接客態度がよかった（約XX件） |
| --- | --- |
| ネガティブ | ・スペースが狭すぎて落ち着いて選べなかった（約X件） |

7.総括

・来場者数・売上ともに想定を超えて好調な結果となった。

・SNSにおけるUGCの数も目標を上回り、同ブランドへの注目度の高さが感じられた。

・制作物のデザイン確定が遅れ費用が想定を上回ったこと、来場者に対し店舗スペースが十分でなかったことを次回への反省点としたい。